基于大模型技术的软件实训教学结果检查评价与报表系统

简要需求与时间安排

# 一、项目背景

在软件实训课程中，学生需要提交代码、实验报告、运行截图等成果。传统人工检查方式工作量较大，反馈效率较低。本项目计划开发一个基于大模型技术的辅助评价系统，用于帮助教师检查学生实训成果，生成评分建议、问题反馈和成绩报表。

# 二、项目目标

实现学生实训作品的上传和管理。

调用大模型 API 对学生作品进行辅助评价。

生成评分建议、问题说明、修改建议和教师评语。

支持教师修改并确认最终成绩。

支持成绩统计和 Excel 报表导出。

# 三、主要功能需求

| 功能模块 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 用户登录 | 教师通过账号和密码登录系统，进入后台管理页面。 |
| 学生管理 | 录入、查看、修改和删除学生基本信息。 |
| 作品上传 | 上传学生代码、实验报告、截图或压缩包等实训成果。 |
| AI 辅助评价 | 调用大模型分析作品内容，生成评分建议、优点、问题和修改建议。 |
| 教师复核 | 教师查看 AI 评价结果，并可修改分数和评语，确认最终成绩。 |
| 成绩统计 | 按班级统计平均分、最高分、最低分和成绩等级分布。 |
| 报表导出 | 导出 Excel 成绩报表，便于课程归档和成绩汇总。 |

# 四、技术方案

后端：Java + Spring Boot。

前端：HTML + CSS + JavaScript + Bootstrap。

数据库：MySQL。

大模型接口：通义千问、智谱 GLM、文心一言或其他可用 API。

文件上传：Spring Boot MultipartFile。

报表导出：Apache POI。

# 五、系统核心流程

教师登录系统后，先录入学生信息，再上传学生实训作品。系统调用大模型生成评价结果，教师查看后进行修改和确认，最后系统生成统计信息并导出成绩报表。

# 六、团队分工

| 成员 | 主要负责内容 |
| --- | --- |
| 同学 A | 后端开发，包括 Spring Boot 项目搭建、数据库连接、学生管理、作品上传和报表导出。 |
| 同学 B | 前端开发，包括登录页、首页、学生管理页、作品管理页、评价详情页和报表页面。 |
| 同学 C | AI 接口与文档，包括大模型 API 调用、Prompt 设计、测试数据、项目报告和答辩 PPT。 |
| 指导老师 | 把控项目方向，指导评价指标设计，检查阶段成果并提出修改建议。 |

# 七、35 天时间安排

| 时间 | 主要任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 第 1-3 天 | 确定需求范围、技术选型、功能清单、页面草图和数据库初步设计。 | 简要需求文档、分工表、数据库草图。 |
| 第 4-10 天 | 搭建 Spring Boot 项目和前端页面，实现登录、学生管理和作品上传基础功能。 | 系统基础框架、学生管理模块、作品上传模块。 |
| 第 11-17 天 | 接入大模型 API，设计 Prompt，实现 AI 评价和评价结果保存。 | AI 辅助评价模块。 |
| 第 18-24 天 | 实现教师复核、成绩修改、最终确认和评价详情页面。 | 教师复核模块、完整评价流程。 |
| 第 25-29 天 | 实现成绩统计、图表展示和 Excel 报表导出，准备测试数据。 | 统计报表模块、可演示数据。 |
| 第 30-35 天 | 系统测试、修复问题、完善页面、整理项目报告和答辩 PPT。 | 可演示系统、项目报告、答辩材料。 |

# 八、最低完成目标

如果时间有限，项目至少需要完成以下闭环：教师登录 -> 录入学生信息 -> 上传学生作品 -> 点击 AI 评价 -> 查看评分建议和评语 -> 教师修改确认 -> 导出 Excel 成绩表。

# 九、风险与应对

大模型接口不稳定：提前测试接口，并准备几份备用评价结果用于演示。

开发时间不足：优先完成核心流程，暂不开发学生端、复杂权限和在线运行代码功能。

文件解析困难：优先支持 txt、java、docx 等常见文本类文件。

前端开发压力大：使用 Bootstrap 组件，先保证功能完整，再优化页面样式。