教学评价系统项目规划表

固定账号登录 + 两张表 + 四个页面 + 假 AI 先跑通

| 主题 | 确定内容 |
| --- | --- |
| 项目目标 | 做一个轻量级、能闭环跑通的网页系统 |
| 项目定位 | 教师端作品评价系统 |
| 核心流程 | 教师登录 → 学生管理 → 上传作品 → 点击 AI 评价 → 保存 AI 评分建议/问题/评语 → 教师修改最终分数和评语 → 导出 Excel 成绩表 |
| 团队人数 | 3 人 |
| 技术水平 | 只学过数据结构和 Java 基础，技术栈不成熟 |
| 开发原则 | 不做复杂技术栈，优先保证功能闭环 |
| 最小版本 | 固定账号登录 + 两张表 + 四个页面 + 假 AI 先跑通 |
| 推荐技术 | Java Web / Servlet / JSP / HTML / CSS / 少量 JavaScript |
| 数据库 | SQLite 或 MySQL，建议先用简单方案 |
| 登录方式 | 固定账号登录，例如 teacher / 123456 |
| 页面数量 | 4 个页面 |
| 页面 1 | login.jsp：教师登录页 |
| 页面 2 | student_list.jsp：学生列表、新增学生 |
| 页面 3 | work_eval.jsp：上传作品、AI 评价、教师修改评分 |
| 页面 4 | 导出入口：可放在学生列表页或单独做导出页 |
| 数据表 1 | student：保存学生信息 |
| 数据表 2 | evaluation：保存作品、AI 评价、最终评价 |
| 假 AI 策略 | 前期先返回固定评分、问题、评语，后期再替换 B 同学真实 AI 接口 |
| 不做内容 | 多教师账号、管理员、学生登录、复杂权限、数据可视化、多文件上传、在线预览、部署上线 |
| 队长职责 | 搭项目结构、设计数据库、写核心流程、负责整合、控制范围和进度 |
| B 同学职责 | AI 评价函数，先写模拟返回，后期接真实 AI |
| C 同学职责 | JSP 页面、CSS 美化、表单按钮、页面入口，必要时配合导出 |
| 总周期 | 35 天 |
| 第 1-3 天 | 确定方案、三人分工、页面草图、字段设计、开发环境准备 |
| 第 4-8 天 | 建数据库表、搭 Java Web 项目、写数据库连接、实体类和学生 DAO |
| 第 9-14 天 | 完成登录页、固定账号登录、学生列表、新增学生 |
| 第 15-21 天 | 完成作品上传、保存文件名、假 AI 评价、显示 AI 结果 |
| 第 22-27 天 | 完成教师修改最终分数和评语、保存最终评价、导出 Excel |
| 第 28-31 天 | 完整联调、修复问题、简单美化页面、准备演示数据 |
| 第 32-35 天 | 写项目文档、制作 PPT、答辩演练、最终检查 |
| 第 7 天节点 | 项目能启动，数据库能连上 |
| 第 14 天节点 | 登录和学生管理能跑 |
| 第 21 天节点 | 上传作品和假 AI 评价能跑 |
| 第 27 天节点 | 教师确认和 Excel 导出能跑 |
| 第 31 天节点 | 完整系统可演示 |
| 第 35 天节点 | 答辩材料准备完成 |
| 每日同步 | 每天 10 分钟同步：完成了什么、卡在哪里、明天交付什么 |
| 最重要原则 | 第 20 天左右必须跑通主流程，后面时间用于修复、完善和答辩准备 |